## Sheet1 (hidden)
tblNhansu
ID | Hoten | Ngaysinh | Diachi | Chucvu | Ngayvaolam
tblUser
ID | User | Password | Group | Ghichu

## CNPM16
DANH MỤC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN CỦA MÔN THỰC TẬP NHÓM Lab 2 (12 ngày)
Thông tin lớp:HTTT14 Thông tin nhóm: nhóm 8 Các thành viên: 1. Lê Tuấn Anh. 2. Lê Văn Hoàng. 3. Lê Diệu Hà. 4. Đặng Mạnh Tuấn.
Yêu cầu: Phải đạt được các phần mềm hoàn chỉnh
Hướng dẫn thực hiện: Các công việc con trong cùng một nhiệm vụ có sự độc lập tương đối với nhau, có thể thực hiện đồng thời (ngoại trừ công việc thiết kế CSDL phải thực hiện đầu tiên, công việc ghép nối, kiểm thử, viết tài liệu phải thực hiện cuối cùng). Các công việc thiết kế CSDL cho các phần mềm khác nhau có thể tiến hành đồng thời
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
1 |  | Xây dựng phần mềm quản lý thực hành khoa CNTT
| 1.1 | Thiết kế CSDL giáo viên,phân lịch,thống kê giáo viên, cập nhật giáo viên,lớp, phòng , môn. |  | hà | 8h-9h
| 1.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý |  | tuấn | 9h-10h
| 1.3 | Xây dựng module form giáo viên |  | hà | 10h-11h
| 1.4 | Xây dựng module form lịch |  | tuấn anh | 10h-11h
| 1.5 | Xây dựng module form Phòng |  | hoàng | 10h-11h
| 1.6 | Xây dựng module form Login |  | hà | 10h-11h
| 1.7 | Xây dựng các module xóa giáo viên |  | tuấn | 10h-12h
| 1.8 | Xây dựng các module thống kê giáo viên |  | tuấn anh | 9h-10h
| 1.9 | Xây dựng các module xóa phòng |  | hà | 5h-6h
| 1.10 | Xây dựng các module xóa lich |  | tuấn anh | 7h-8h
| 1.11 | Xây dựng các module xóa lớp |  | hoàng | 8h-9h
| 1.12 | Xây dựng form Môn học ( giao diện , các button ….) |  | tuấn anh | 13h-14h
| 1.13 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | tuấn | 13h-14h
| 1.14 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | hoàng | 11h-12h
| 1.15 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả